## Oct 2019 - Fev 2020
ONG | N° séance/session | Activités | Responsables | Novembre 2019 | [29 empty] | Décembre 2019 | [30 empty] | Janvier 2020 | [30 empty] | 2020-02-01
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Activité 1.1.1: Dialogues Démocratiques
ASP | ASP - Session n°1 | Répertorier les invités à convier à la Session n°1 du DD pour chaque équipe & localité | Animatrices et mobilisateurs
ASP | ASP - Session n°1 | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque zone pour la Session n°1 du DD | Animatrices et mobilisateurs
ASP | ASP - Session n°1 | Inviter les jeunes & personnes extérieures à la Session n°1 DD | Animatrices et mobilisateurs | bar: Novembre 2019 6 to Novembre 2019 8; Novembre 2019 11 to Novembre 2019 15; Novembre 2019 18 to Novembre 2019 21
ASP | ASP - Session n°1 | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe, pour la Session n°1 du DD | Animatrices et mobilisateurs | bar: Novembre 2019 13 to Novembre 2019 15
ASP | ASP - Session n°1 | Préparer la Session n°1 du DD avec les animateurs | Chef de projet | bar: Novembre 2019 15; Novembre 2019 18; Novembre 2019 20
ASP | ASP - Session n°1 | Réaliser Session n°1 du DD à Kitshanga équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 16
ASP | ASP - Session n°1 | Réaliser Session n°1 du DD à Kitshanga équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 16
ASP | ASP - Session n°1 | Réaliser Session n°1 du DD à Kitshanga équipe 3 | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 16
ASP | ASP - Session n°1 | Réaliser Session n°1 du DD à Kitshanga équipe 4 | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 16
ASP | ASP - Session n°1 | Réaliser Session n°1 du DD à Mweso équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 19
ASP | ASP - Session n°1 | Réaliser Session n°1 du DD à Mweso équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 19
ASP | ASP - Session n°1 | Réaliser Session n°1 du DD à Nyamitaba équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 21
ASP | ASP - Session n°1 | Réaliser Session n°1 du DD à Nyamitaba équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 21
ASP | ASP - Session n°1 | Compiler les outils pour la Session n°1 et transmettre à DRC | Chef de projet | bar: Novembre 2019 22; Novembre 2019 25 to Novembre 2019 29
SOFEPADI | SOFEPADI - Session n°1 | Répertorier les invités à convier à la Session n°1 du DD pour chaque équipe & commune | Animatrices
SOFEPADI |  | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque zone pour la Session n°1 du DD | Animatrices
SOFEPADI |  | Inviter les jeunes & personnes extérieures à la Session n°1 DD | Animatrices
SOFEPADI |  | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe, pour la Session n°1 du DD | Animatrices
SOFEPADI |  | Préparer la Session n°1 du DD avec les animateurs | Animatrices
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°1 du DD à Beni - équipe Mulekera | Animatrices
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°1 du DD à Beni - équipe Ruwenzori | Animatrices
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°1 du DD à Beni - équipe Bungulu | Animatrices
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°1 du DD à Beni - équipe Beu | Animatrices
SOFEPADI |  | Compiler les outils pour la Session n°1 et transmettre à DRC | Chef de projet
ASP | ASP - Session n°2 | Répertorier les invités à convier à la Session n°2 du DD pour chaque équipe & localité | Animatrices et mobilisateurs | bar: Décembre 2019 2 to Décembre 2019 6
ASP | ASP - Session n°2 | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque zone pour la Session n°2 du DD | Animatrices et mobilisateurs | bar: Décembre 2019 2 to Décembre 2019 6
ASP | ASP - Session n°2 | Inviter les jeunes & personnes extérieures à la Session n°2 DD | Animatrices et mobilisateurs | bar: Décembre 2019 2 to Décembre 2019 6
ASP | ASP - Session n°2 | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe, pour la Session n°2 du DD | Animatrices et mobilisateurs | bar: Décembre 2019 3 to Décembre 2019 6
ASP | ASP - Session n°2 | Préparer la Session n°2 du DD avec les animateurs | Chef de projet | bar: Décembre 2019 6; Décembre 2019 9; Décembre 2019 11
ASP | ASP - Session n°2 | Réaliser Session n°2 du DD à Kitshanga équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 7
ASP | ASP - Session n°2 | Réaliser Session n°2 du DD à Kitshanga équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 7
ASP | ASP - Session n°2 | Réaliser Session n°2 du DD à Kitshanga équipe 3 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 7
ASP | ASP - Session n°2 | Réaliser Session n°2 du DD à Kitshanga équipe 4 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 7
ASP | ASP - Session n°2 | Réaliser Session n°2 du DD à Mweso équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 10
ASP | ASP - Session n°2 | Réaliser Session n°2 du DD à Mweso équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 10
ASP | ASP - Session n°2 | Réaliser Session n°2 du DD à Nyamitaba équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 12
ASP | ASP - Session n°2 | Réaliser Session n°2 du DD à Nyamitaba équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 12
ASP | ASP - Session n°2 | Compiler les outils pour la Session n°2 et transmettre à DRC | Chef de projet | bar: Décembre 2019 13; Décembre 2019 16 to Décembre 2019 20; Décembre 2019 23 to Décembre 2019 27; Décembre 2019 30 to Janvier 2020 3
SOFEPADI | SOFEPADI - Session n°2 | Répertorier les invités à convier à la Session n°2 du DD pour chaque équipe & commune | bar: Novembre 2019 8; Novembre 2019 13
SOFEPADI |  | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque zone pour la Session n°2 du DD | bar: Novembre 2019 8; Novembre 2019 13
SOFEPADI |  | Inviter les jeunes & personnes extérieures à la Session n°2 DD | bar: Novembre 2019 11; Novembre 2019 18
SOFEPADI |  | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe, pour la Session n°2 du DD | bar: Novembre 2019 11; Novembre 2019 18
SOFEPADI |  | Préparer la Session n°2 du DD avec les animateurs
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°2 du DD à Beni - équipe Mulekera | bar: Novembre 2019 16
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°2 du DD à Beni - équipe Ruwenzori | bar: Novembre 2019 23
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°2 du DD à Beni - équipe Bungulu | bar: Novembre 2019 16
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°2 du DD à Beni - équipe Beu | bar: Novembre 2019 23
SOFEPADI |  | Compiler les outils pour la Session n°2 et transmettre à DRC | bar: Novembre 2019 26
ASP | ASP - Session n°3 | Répertorier les invités à convier à la Session n°3 du DD pour chaque équipe & localité | Animatrices et mobilisateurs | bar: Janvier 2020 6 to Janvier 2020 10; Janvier 2020 13 to Janvier 2020 14
ASP | ASP - Session n°3 | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque zone pour la Session n°3 du DD | Animatrices et mobilisateurs | bar: Janvier 2020 6 to Janvier 2020 10
ASP | ASP - Session n°3 | Inviter les jeunes & personnes extérieures à la Session n°3 DD | Animatrices et mobilisateurs | bar: Janvier 2020 7 to Janvier 2020 10
ASP | ASP - Session n°3 | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe, pour la Session n°3 du DD | Animatrices et mobilisateurs | bar: Janvier 2020 7 to Janvier 2020 10; Janvier 2020 13 to Janvier 2020 15
ASP | ASP - Session n°3 | Préparer la Session n°3 du DD avec les animateurs | Chef de projet | bar: Janvier 2020 16; Janvier 2020 18; Janvier 2020 20
ASP | ASP - Session n°3 | Réaliser Session n°3 du DD à Kitshanga équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Janvier 2020 17
ASP | ASP - Session n°3 | Réaliser Session n°3 du DD à Kitshanga équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Janvier 2020 17
ASP | ASP - Session n°3 | Réaliser Session n°3 du DD à Kitshanga équipe 3 | Chef de projet et animateurs | bar: Janvier 2020 17
ASP | ASP - Session n°3 | Réaliser Session n°3 du DD à Kitshanga équipe 4 | Chef de projet et animateurs | bar: Janvier 2020 17
ASP | ASP - Session n°3 | Réaliser Session n°3 du DD à Mweso équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Janvier 2020 19
ASP | ASP - Session n°3 | Réaliser Session n°3 du DD à Mweso équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Janvier 2020 19
ASP | ASP - Session n°3 | Réaliser Session n°3 du DD à Nyamitaba équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Janvier 2020 21
ASP | ASP - Session n°3 | Réaliser Session n°3 du DD à Nyamitaba équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Janvier 2020 21
ASP | ASP - Session n°3 | Compiler les outils pour la Session n°3 et transmettre à DRC | Chef de projet | bar: Janvier 2020 22 to Janvier 2020 24
SOFEPADI | SOFEPADI - Session n°3 | Répertorier les invités à convier à la Session n°3 du DD pour chaque équipe & commune | bar: Décembre 2019 10; Décembre 2019 16
SOFEPADI |  | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque zone pour la Session n°3 du DD | bar: Décembre 2019 10; Décembre 2019 16
SOFEPADI |  | Inviter les jeunes & personnes extérieures à la Session n°3 DD | bar: Décembre 2019 11; Décembre 2019 17
SOFEPADI |  | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe, pour la Session n°3 du DD | bar: Décembre 2019 11; Décembre 2019 17
SOFEPADI |  | Préparer la Session n°3 du DD avec les animateurs
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°3 du DD à Beni - équipe Mulekera | bar: Décembre 2019 14
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°3 du DD à Beni - équipe Ruwenzori | bar: Décembre 2019 20
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°3 du DD à Beni - équipe Bungulu | bar: Décembre 2019 14
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°3 du DD à Beni - équipe Beu | bar: Décembre 2019 20
SOFEPADI |  | Compiler les outils pour la Session n°3 et transmettre à DRC | bar: Décembre 2019 24
ASP | ASP - Session n°4 | Répertorier les invités à convier à la Session n°4 du DD pour chaque équipe & localité | Animatrices et mobilisateurs | bar: Janvier 2020 22 to Janvier 2020 24
ASP | ASP - Session n°4 | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque zone pour la Session n°4 du DD | Animatrices et mobilisateurs | bar: Janvier 2020 20 to Janvier 2020 24
ASP | ASP - Session n°4 | Inviter les jeunes & personnes extérieures à la Session n°4 DD | Animatrices et mobilisateurs | bar: Janvier 2020 20 to Janvier 2020 24
ASP | ASP - Session n°4 | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe, pour la Session n°4 du DD | Animatrices et mobilisateurs | bar: Janvier 2020 21 to Janvier 2020 24
ASP | ASP - Session n°4 | Préparer la Session n°4 du DD avec les animateurs | Chef de projet | bar: Janvier 2020 27 to Janvier 2020 28; Janvier 2020 30 to Janvier 2020 31; 2020-02-01 3 to 2020-02-01 4
ASP | ASP - Session n°4 | Réaliser Session n°4 du DD à Kitshanga équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Janvier 2020 29
ASP | ASP - Session n°4 | Réaliser Session n°4 du DD à Kitshanga équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Janvier 2020 29
ASP | ASP - Session n°4 | Réaliser Session n°4 du DD à Kitshanga équipe 3 | Chef de projet et animateurs | bar: Janvier 2020 29
ASP | ASP - Session n°4 | Réaliser Session n°4 du DD à Kitshanga équipe 4 | Chef de projet et animateurs | bar: Janvier 2020 29
ASP | ASP - Session n°4 | Réaliser Session n°4 du DD à Mweso équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: 2020-02-01 1
ASP | ASP - Session n°4 | Réaliser Session n°4 du DD à Mweso équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: 2020-02-01 1
ASP | ASP - Session n°4 | Réaliser Session n°4 du DD à Nyamitaba équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: 2020-02-01 5
ASP | ASP - Session n°4 | Réaliser Session n°4 du DD à Nyamitaba équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: 2020-02-01 5
ASP | ASP - Session n°4 | Compiler les outils pour la Session n°4 et transmettre à DRC | Chef de projet | bar: Décembre 2019 23 to Janvier 2020 4; 2020-02-01 6 to 2020-02-01 7; 2020-02-01 10 to 2020-02-01 13
SOFEPADI | SOFEPADI - Session n°4 | Répertorier les invités à convier à la Session n°4 du DD pour chaque équipe & commune | bar: Janvier 2020 13; Janvier 2020 20
SOFEPADI |  | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque zone pour la Session n°4 du DD | bar: Janvier 2020 13; Janvier 2020 20
SOFEPADI |  | Inviter les jeunes & personnes extérieures à la Session n°4 DD | bar: Janvier 2020 14; Janvier 2020 21
SOFEPADI |  | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe, pour la Session n°4 du DD | bar: Janvier 2020 14; Janvier 2020 21
SOFEPADI |  | Préparer la Session n°4 du DD avec les animateurs | bar: Janvier 2020 16; Janvier 2020 23
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°4 du DD à Beni - équipe Mulekera | bar: Janvier 2020 18
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°4 du DD à Beni - équipe Ruwenzori | bar: Janvier 2020 25
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°4 du DD à Beni - équipe Bungulu | bar: Janvier 2020 18
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°4 du DD à Beni - équipe Beu | bar: Janvier 2020 25
SOFEPADI |  | Compiler les outils pour la Session n°4 et transmettre à DRC | bar: Janvier 2020 28
ASP | ASP - Session n°5 | Répertorier les invités à convier à la Session n°5 du DD pour chaque équipe & localité | Animatrices et mobilisateurs | bar: Décembre 2019 23 to Janvier 2020 4; 2020-02-01 10 to 2020-02-01 13
ASP | ASP - Session n°5 | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque zone pour la Session n°5 du DD | Animatrices et mobilisateurs | bar: Décembre 2019 23 to Janvier 2020 4; 2020-02-01 11 to 2020-02-01 13
ASP | ASP - Session n°5 | Inviter les jeunes & personnes extérieures à la Session n°5 DD | Animatrices et mobilisateurs | bar: Décembre 2019 23 to Janvier 2020 4; 2020-02-01 10 to 2020-02-01 13
ASP | ASP - Session n°5 | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe, pour la Session n°5 du DD | Animatrices et mobilisateurs | bar: Décembre 2019 23 to Janvier 2020 4; 2020-02-01 10 to 2020-02-01 13
ASP | ASP - Session n°5 | Préparer la Session n°5 du DD avec les animateurs | Chef de projet | bar: Décembre 2019 23 to Janvier 2020 4; 2020-02-01 13 to 2020-02-01 14; 2020-02-01 16 to 2020-02-01 17; 2020-02-01 19 to 2020-02-01 20
ASP | ASP - Session n°5 | Réaliser Session n°5 du DD à Kitshanga équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Janvier 2020 4; 2020-02-01 15
ASP | ASP - Session n°5 | Réaliser Session n°5 du DD à Kitshanga équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Janvier 2020 4; 2020-02-01 15
ASP | ASP - Session n°5 | Réaliser Session n°5 du DD à Kitshanga équipe 3 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Janvier 2020 4; 2020-02-01 15
ASP | ASP - Session n°5 | Réaliser Session n°5 du DD à Kitshanga équipe 4 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Janvier 2020 4; 2020-02-01 15
ASP | ASP - Session n°5 | Réaliser Session n°5 du DD à Mweso équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Janvier 2020 4; 2020-02-01 18
ASP | ASP - Session n°5 | Réaliser Session n°5 du DD à Mweso équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Janvier 2020 4; 2020-02-01 18
ASP | ASP - Session n°5 | Réaliser Session n°5 du DD à Nyamitaba équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Janvier 2020 4; 2020-02-01 21
ASP | ASP - Session n°5 | Réaliser Session n°5 du DD à Nyamitaba équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Janvier 2020 4; 2020-02-01 21
ASP | ASP - Session n°5 | Compiler les outils pour la Session n°5 et transmettre à DRC | Chef de projet | bar: Décembre 2019 23 to Janvier 2020 4; 2020-02-01 24 to 2020-02-01 28
SOFEPADI | SOFEPADI - Session n°5 | Répertorier les invités à convier à la Session n°5 du DD pour chaque équipe & commune | bar: 2020-02-01 10; 2020-02-01 17
SOFEPADI |  | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque zone pour la Session n°5 du DD | bar: 2020-02-01 10; 2020-02-01 17
SOFEPADI |  | Inviter les jeunes & personnes extérieures à la Session n°5 DD | bar: 2020-02-01 11; 2020-02-01 18
SOFEPADI |  | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe, pour la Session n°5 du DD | bar: 2020-02-01 11; 2020-02-01 18
SOFEPADI |  | Préparer la Session n°5 du DD avec les animateurs | bar: 2020-02-01 13; 2020-02-01 18
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°5 du DD à Beni - équipe Mulekera | bar: 2020-02-01 15; 2020-02-01 20
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°5 du DD à Beni - équipe Ruwenzori | bar: 2020-02-01 22
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°5 du DD à Beni - équipe Bungulu | bar: 2020-02-01 15
SOFEPADI |  | Réaliser Session n°5 du DD à Beni - équipe Beu | bar: 2020-02-01 22
SOFEPADI |  | Compiler les outils pour la Session n°5 et transmettre à DRC | bar: 2020-02-01 25
Activité 1.1.2: Sensibilisations sur les droits des femmes et droits humains
ASP | ASP - Sensi n°1 | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque zone | Animatrices et mobilisateurs
ASP | ASP - Sensi n°1 | Inviter les jeunes à la sensibilisation | Animatrices et mobilisateurs
ASP | ASP - Sensi n°1 | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe | Animatrices et mobilisateurs
ASP | ASP - Sensi n°1 | Préparer les outils de sensibilisation | Animatrices et mobilisateurs
ASP | ASP - Sensi n°1 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 1 | Chef de projet
ASP | ASP - Sensi n°1 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 2 | Chef de projet et animateurs
ASP | ASP - Sensi n°1 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 3 | Chef de projet et animateurs
ASP | ASP - Sensi n°1 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 4 | Chef de projet et animateurs
ASP | ASP - Sensi n°1 | Réaliser sensibilisation à Mweso équipe 1 | Chef de projet et animateurs
ASP | ASP - Sensi n°1 | Réaliser sensibilisation à Mweso équipe 2 | Chef de projet et animateurs
ASP | ASP - Sensi n°1 | Réaliser sensibilisation à Nyamitaba équipe 1 | Chef de projet et animateurs
ASP | ASP - Sensi n°1 | Réaliser sensibilisation à Nyamitaba équipe 2 | Chef de projet et animateurs
ASP | ASP - Sensi n°1 | Compiler les outils de suivi et transmettre à DRC | Chef de projet et animateurs
SOFEPADI | SOFEPADI - Sensi n°1 | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque commune | Chef de projet
SOFEPADI |  | Inviter les jeunes à la sensibilisation | bar: Novembre 2019 1
SOFEPADI |  | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe | bar: Novembre 2019 1
SOFEPADI |  | Préparer les outils de sensibilisation | bar: Novembre 2019 5
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Mulekera | bar: Novembre 2019 5
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Ruwenzori | bar: Novembre 2019 5
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Bungulu | bar: Novembre 2019 5
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Beu | bar: Novembre 2019 6
SOFEPADI |  | Compiler les outils de suivi et transmettre à DRC | bar: Novembre 2019 6
ASP | ASP - Sensi n°2 | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque zone | Animatrices et mobilisateurs | bar: Novembre 2019 4 to Novembre 2019 8; Novembre 2019 11
ASP | ASP - Sensi n°2 | Inviter les jeunes à la sensibilisation | Animatrices et mobilisateurs | bar: Novembre 2019 6 to Novembre 2019 8; Novembre 2019 11
ASP | ASP - Sensi n°2 | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe | Animatrices et mobilisateurs | bar: Novembre 2019 6 to Novembre 2019 8; Novembre 2019 11
ASP | ASP - Sensi n°2 | Préparer les outils de sensibilisation | Animatrices et mobilisateurs | bar: Novembre 2019 6 to Novembre 2019 8; Novembre 2019 11
ASP | ASP - Sensi n°2 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 1 | Chef de projet | bar: Novembre 2019 12
ASP | ASP - Sensi n°2 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 12
ASP | ASP - Sensi n°2 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 3 | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 12
ASP | ASP - Sensi n°2 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 4 | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 12
ASP | ASP - Sensi n°2 | Réaliser sensibilisation à Mweso équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 13
ASP | ASP - Sensi n°2 | Réaliser sensibilisation à Mweso équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 13
ASP | ASP - Sensi n°2 | Réaliser sensibilisation à Nyamitaba équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 14
ASP | ASP - Sensi n°2 | Réaliser sensibilisation à Nyamitaba équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 14
ASP | ASP - Sensi n°2 | Compiler les outils de suivi et transmettre à DRC | Chef de projet et animateurs | bar: Novembre 2019 15; Novembre 2019 18 to Novembre 2019 22; Novembre 2019 25 to Novembre 2019 29; Décembre 2019 2
SOFEPADI | SOFEPADI - Sensi n°2 | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque commune | Chef de projet | bar: Novembre 2019 4; Novembre 2019 7
SOFEPADI |  | Inviter les jeunes à la sensibilisation | bar: Novembre 2019 4; Novembre 2019 7
SOFEPADI |  | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe | bar: Novembre 2019 5; Novembre 2019 8
SOFEPADI |  | Préparer les outils de sensibilisation | bar: Novembre 2019 6; Novembre 2019 11
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Mulekera | bar: Novembre 2019 8
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Ruwenzori | bar: Novembre 2019 13
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Bungulu | bar: Novembre 2019 8
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Beu | bar: Novembre 2019 13
SOFEPADI |  | Compiler les outils de suivi et transmettre à DRC | bar: Novembre 2019 14
ASP | ASP - Sensi n°3 | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque zone | Animatrices et mobilisateurs | bar: Novembre 2019 26 to Novembre 2019 29; Décembre 2019 2
ASP | ASP - Sensi n°3 | Inviter les jeunes à la sensibilisation | Animatrices et mobilisateurs | bar: Novembre 2019 26 to Novembre 2019 29; Décembre 2019 2
ASP | ASP - Sensi n°3 | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe | Animatrices et mobilisateurs | bar: Novembre 2019 26 to Novembre 2019 29; Décembre 2019 2
ASP | ASP - Sensi n°3 | Préparer les outils de sensibilisation | Animatrices et mobilisateurs | bar: Novembre 2019 27 to Novembre 2019 29; Décembre 2019 2
ASP | ASP - Sensi n°3 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 1 | Chef de projet | bar: Décembre 2019 3
ASP | ASP - Sensi n°3 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 3
ASP | ASP - Sensi n°3 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 3 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 3
ASP | ASP - Sensi n°3 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 4 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 3
ASP | ASP - Sensi n°3 | Réaliser sensibilisation à Mweso équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 4
ASP | ASP - Sensi n°3 | Réaliser sensibilisation à Mweso équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 4
ASP | ASP - Sensi n°3 | Réaliser sensibilisation à Nyamitaba équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 5
ASP | ASP - Sensi n°3 | Réaliser sensibilisation à Nyamitaba équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 5
ASP | ASP - Sensi n°3 | Compiler les outils de suivi et transmettre à DRC | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 6; Décembre 2019 9 to Décembre 2019 13; Décembre 2019 16 to Décembre 2019 20; Décembre 2019 23 to Décembre 2019 27; Décembre 2019 30 to Janvier 2020 3
SOFEPADI | SOFEPADI - Sensi n°3 | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque commune | Chef de projet | bar: Novembre 2019 19
SOFEPADI |  | Inviter les jeunes à la sensibilisation | bar: Novembre 2019 19
SOFEPADI |  | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe | bar: Novembre 2019 20
SOFEPADI |  | Préparer les outils de sensibilisation | bar: Novembre 2019 22
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Mulekera | bar: Novembre 2019 25
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Ruwenzori | bar: Novembre 2019 27
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Bungulu | bar: Novembre 2019 25
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Beu | bar: Novembre 2019 27
SOFEPADI |  | Compiler les outils de suivi et transmettre à DRC | bar: Novembre 2019 28
ASP | ASP - Sensi n°4 | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque zone | Animatrices et mobilisateurs | bar: Décembre 2019 23 to Décembre 2019 27; Décembre 2019 30 to Janvier 2020 3; Janvier 2020 6 to Janvier 2020 10
ASP | ASP - Sensi n°4 | Inviter les jeunes à la sensibilisation | Animatrices et mobilisateurs | bar: Décembre 2019 23 to Décembre 2019 27; Décembre 2019 30 to Janvier 2020 3; Janvier 2020 7 to Janvier 2020 10
ASP | ASP - Sensi n°4 | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe | Animatrices et mobilisateurs | bar: Décembre 2019 23 to Décembre 2019 27; Décembre 2019 30 to Janvier 2020 3; Janvier 2020 7 to Janvier 2020 10
ASP | ASP - Sensi n°4 | Préparer les outils de sensibilisation | Animatrices et mobilisateurs | bar: Décembre 2019 23 to Décembre 2019 27; Décembre 2019 30 to Janvier 2020 3; Janvier 2020 8 to Janvier 2020 10
ASP | ASP - Sensi n°4 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 1 | Chef de projet | bar: Décembre 2019 23 to Décembre 2019 27; Décembre 2019 30 to Janvier 2020 3; Janvier 2020 13
ASP | ASP - Sensi n°4 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Décembre 2019 27; Décembre 2019 30 to Janvier 2020 3; Janvier 2020 13
ASP | ASP - Sensi n°4 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 3 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Décembre 2019 27; Décembre 2019 30 to Janvier 2020 3; Janvier 2020 13
ASP | ASP - Sensi n°4 | Réaliser sensibilisation à Kitshanga équipe 4 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Décembre 2019 27; Décembre 2019 30 to Janvier 2020 3; Janvier 2020 13
ASP | ASP - Sensi n°4 | Réaliser sensibilisation à Mweso équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Décembre 2019 27; Décembre 2019 30 to Janvier 2020 3; Janvier 2020 14
ASP | ASP - Sensi n°4 | Réaliser sensibilisation à Mweso équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Décembre 2019 27; Décembre 2019 30 to Janvier 2020 3; Janvier 2020 14
ASP | ASP - Sensi n°4 | Réaliser sensibilisation à Nyamitaba équipe 1 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Décembre 2019 27; Décembre 2019 30 to Janvier 2020 3; Janvier 2020 15
ASP | ASP - Sensi n°4 | Réaliser sensibilisation à Nyamitaba équipe 2 | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Décembre 2019 27; Décembre 2019 30 to Janvier 2020 3; Janvier 2020 15
ASP | ASP - Sensi n°4 | Compiler les outils de suivi et transmettre à DRC | Chef de projet et animateurs | bar: Décembre 2019 23 to Décembre 2019 27; Décembre 2019 30 to Janvier 2020 3; Janvier 2020 16 to Janvier 2020 17
SOFEPADI | SOFEPADI - Sensi n°4 | Etablir disponibilité des jeunes de chaque équipe dans chaque commune | Chef de projet | bar: Décembre 2019 4; Décembre 2019 11
SOFEPADI |  | Inviter les jeunes à la sensibilisation | bar: Décembre 2019 4; Décembre 2019 11
SOFEPADI |  | Réserver les salles dans chaque localité, pour chaque équipe | bar: Décembre 2019 5; Décembre 2019 12
SOFEPADI |  | Préparer les outils de sensibilisation | bar: Décembre 2019 6; Décembre 2019 13
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Mulekera | bar: Décembre 2019 10
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Ruwenzori | bar: Décembre 2019 16
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Bungulu | bar: Décembre 2019 10
SOFEPADI |  | Réaliser sensibilisation pour Beni - équipe Beu | bar: Décembre 2019 16
SOFEPADI |  | Compiler les outils de suivi et transmettre à DRC | bar: Décembre 2019 17

## 1.1.1 Thèmes DD
ONG | Equipes de jeune | Activité 1.1.1: Dialogues Démocratiques - Thématiques des Sessions | Dates prévues | Dates réalisées
ASP |  | Session n°1
ASP | Equipe 1 Kitshanga | Le problème d'autonomisation des jeunes | Le 16 nov. 2019
ASP | Equipe 2 Kitshanga | La question sécuritaire, | Le 16 nov. 2019
ASP | Equipe 3 Kitshanga | L'entreprenariat et l'accès au revenu pour les jeunes; | Le 16 nov. 2019
ASP | Equipe 4 Kitshanga | L'entreprenariat et l'accès au revenu pour les jeunes; | Le 16 nov. 2019
ASP | Equipe 1 Mweso | L'implication des jeunes dans l'éradication du phénomène groupes armés, | Le 19 nov. 2019
ASP | Equipe 2 Mweso | L'accès au revenu pour les jeunes; | Le 19 nov. 2019
ASP | Equipe 1 Nyamitaba | La sécurité; | Le 21 nov. 2019
ASP | Equipe 2 Nyamitaba | Le problème de manque d'occupation chez les jeunes; | Le 21 nov. 2019
SOFEPADI |  | Session n°1
SOFEPADI | Equipe Beni - Mulekera | Le conflit entre les jeunes affectés dans les opérations de la riposte et ceux de la communauté | 2019-10-19
SOFEPADI | Equipe Beni - Bungulu | Le conflit entre les jeunes affectés dans les opérations de la riposte et ceux de la communauté | 2019-10-19
SOFEPADI | Equipe Beni - Ruwenzori | Le conflit entre les jeunes affectés dans les opérations de la riposte et ceux de la communauté | 2019-10-26
SOFEPADI | Equipe Beni - Beu | Le conflit entre les jeunes affectés dans les opérations de la riposte et ceux de la communauté | 2019-10-26
ASP |  | Session n°2
ASP | Equipe 1 Kitshanga | Implication des jeunes pour la sécurisation de Kitshanga; | Le 07 déc. 2019
ASP | Equipe 2 Kitshanga | Implication des jeunes pour la sécurisation de Kitshanga; | Le 07 déc. 2019
ASP | Equipe 3 Kitshanga | Le problème d'accès à la terre, | Le 07 déc. 2019
ASP | Equipe 4 Kitshanga | La gouvernance locale, | Le 07 déc. 2019
ASP | Equipe 1 Mweso | L'accès aux ressources par les jeunes | Le 10 déc. 2019
ASP | Equipe 2 Mweso | La question sécuritaire, | Le 10 déc. 2019
ASP | Equipe 1 Nyamitaba | L'entreprenariat chez les jeunes, | Le 12 déc. 2019
ASP | Equipe 2 Nyamitaba | Le problème d'accès à la terre, | Le 12 déc. 2019
SOFEPADI |  | Session n°2
SOFEPADI | Equipe Beni - Mulekera | Le Conflit entre les jeunes de Beni et les forces de sécurité autour de la qualification des jeunes des membres des groupes armés | 2019-11-16
SOFEPADI | Equipe Beni - Bungulu | Le Conflit entre les jeunes de Beni et les forces de sécurité autour de la qualification des jeunes des membres des groupes armés | 2019-11-16
SOFEPADI | Equipe Beni - Ruwenzori | Le Conflit entre les jeunes de Beni et les forces de sécurité autour de la qualification des jeunes des membres des groupes armés | 2019-11-23
SOFEPADI | Equipe Beni - Beu | Le Conflit entre les jeunes de Beni et les forces de sécurité autour de la qualification des jeunes des membres des groupes armés | 2019-11-23
ASP |  | Session n°3
ASP | Equipe 1 Kitshanga | Apport des jeunes dans l'éradication du phènomène des groupes armés, | Le 17 janv. 2020
ASP | Equipe 2 Kitshanga | La gouverance locale | Le 17 janv. 2020
ASP | Equipe 3 Kitshanga | La gouvernance locale, | Le 17 janv. 2020
ASP | Equipe 4 Kitshanga | Droit à l'héritage et à la succession; | Le 17 janv. 2020
ASP | Equipe 1 Mweso | Le jeune dans la consolidation de la paix face au défi sécuritaire | Le 19 janv. 2020
ASP | Equipe 2 Mweso | Rôle des jeunes dans la réduction des tensions foncières, | Le 19 janv. 2020
ASP | Equipe 1 Nyamitaba | Le problème d'analphabétisation chez les jeunes, | Le 21 janv. 2020
ASP | Equipe 2 Nyamitaba | La question foncière; | Le 21 janv. 2020
SOFEPADI |  | Session n°3
SOFEPADI | Equipe Beni - Mulekera | Conflit lié à la fuite des responsabilités parentales | 2019-12-14
SOFEPADI | Equipe Beni - Bungulu | Conflit lié à la fuite des responsabilités parentales | 2019-12-14
SOFEPADI | Equipe Beni - Ruwenzori | Conflit lié à la fuite des responsabilités parentales | 2019-12-20
SOFEPADI | Equipe Beni - Beu | Conflit lié à la fuite des responsabilités parentales | 2019-12-20
ASP |  | Session n°4
ASP | Equipe 1 Kitshanga | La question sécuritaire, | Le 29 Janv. 2020
ASP | Equipe 2 Kitshanga | Droit à la succession; | Le 29 Janv. 2020
ASP | Equipe 3 Kitshanga | Implication des jeunes dans la recherche des solutions au phénomène des groupes armés, | Le 29 Janv. 2020
ASP | Equipe 4 Kitshanga | Le problème d'accès à la terre, | Le 29 Janv. 2020
ASP | Equipe 1 Mweso | Implication des jeunes face à la question des groupes armés | Le 01 fév. 2020
ASP | Equipe 2 Mweso | La question sécuritaire, | Le 01 fév. 2020
ASP | Equipe 1 Nyamitaba | Le problème de répartition des terres | Le 05 fév. 2020
ASP | Equipe 2 Nyamitaba | La gouvernance locale, | Le 05 fév. 2020
SOFEPADI |  | Session n°4
SOFEPADI | Equipe Beni - Mulekera | Conflit lié au chômage des jeunes | 2020-01-18
SOFEPADI | Equipe Beni - Bungulu | Conflit lié au chômage des jeunes | 2020-01-18
SOFEPADI | Equipe Beni - Ruwenzori | Conflit lié au chômage des jeunes | 2020-01-25
SOFEPADI | Equipe Beni - Beu | Conflit lié au chômage des jeunes | 2020-01-25
ASP |  | Session n°5
ASP | Equipe 1 Kitshanga | L'accès au revenu pour les jeunes; | Le 15 fév. 2020
ASP | Equipe 2 Kitshanga | L'autonomisation des jeunes; | Le 15 fév. 2020
ASP | Equipe 3 Kitshanga | La question des tensions foncières entre agriculteurs et éleveurs, | Le 15 fév. 2020
ASP | Equipe 4 Kitshanga | L'implication des jeunes dans l'éradication du phénomène groupes armés, | Le 15 fév. 2020
ASP | Equipe 1 Mweso | L'autonomisation des jeunes; | Le 18 fév. 2020
ASP | Equipe 2 Mweso | La gouvernance locale | Le 18 fév. 2020
ASP | Equipe 1 Nyamitaba | La jeunesse dans la résolution des conflits fonciers; | Le 21 fév. 2020
ASP | Equipe 2 Nyamitaba | La gouvernance locale | Le 21 fév. 2020
SOFEPADI |  | Session n°5
SOFEPADI | Equipe Beni - Mulekera | Conflit lié à l'ouverture de succession | 2020-02-15
SOFEPADI | Equipe Beni - Bungulu | Conflit lié à l'ouverture de succession | 2020-02-15
SOFEPADI | Equipe Beni - Ruwenzori | Conflit lié à l'ouverture de succession | 2020-02-22
SOFEPADI | Equipe Beni - Beu | Conflit lié à l'ouverture de succession | 2020-02-22

## 1.1.2 Sujets Sensibilisations
ONG | Equipe de jeunes | Activité 1.1.2: Sensibilisations Droits des Femmes/Droits Humains - Sujets | Dates prévues | Dates réalisées
ASP |  | Session n°1
ASP | Equipe 1 Kitshanga | SGVB
ASP | Equipe 2 Kitshanga | SGVB
ASP | Equipe 3 Kitshanga | SGVB
ASP | Equipe 4 Kitshanga | SGVB
ASP | Equipe 1 Mweso | SGVB
ASP | Equipe 2 Mweso | SGVB
ASP | Equipe 1 Nyamitaba | SGVB
ASP | Equipe 2 Nyamitaba | SGVB
SOFEPADI |  | Session n°1
SOFEPADI | Equipe Beni - Mulekera | Notion sur le droit de l’homme | 2019-10-10
SOFEPADI | Equipe Beni - Bungulu | Notion sur le droit de l’homme | 2019-10-10
SOFEPADI | Equipe Beni - Ruwenzori | Notion sur le droit de l’homme | 2019-10-16
SOFEPADI | Equipe Beni - Beu | Notion sur le droit de l’homme | 2019-10-16
ASP |  | Session n°2
ASP | Equipe 1 Kitshanga | Droits de femmes (page 6 à 10) | Le 12 nov. 2019
ASP | Equipe 2 Kitshanga | Droits de femmes (page 6 à 10) | Le 12 nov. 2019
ASP | Equipe 3 Kitshanga | Droits de femmes (page 6 à 10) | Le 12 nov. 2019
ASP | Equipe 4 Kitshanga | Droits de femmes (page 6 à 10) | Le 12 nov. 2019
ASP | Equipe 1 Mweso | Droits de femmes (page 6 à 10) | Le 13 nov. 2019
ASP | Equipe 2 Mweso | Droits de femmes (page 6 à 10) | Le 13 nov. 2019
ASP | Equipe 1 Nyamitaba | Droits de femmes (page 6 à 10) | Le 14 nov. 2019
ASP | Equipe 2 Nyamitaba | Droits de femmes (page 6 à 10) | Le 14 nov. 2019
SOFEPADI |  | Session n°2
SOFEPADI | Equipe Beni - Mulekera | La loi protégeant les enfantsen RDC (Loi n°09/010 du 10 janvier 2009) | 2019-11-08
SOFEPADI | Equipe Beni - Bungulu | La loi protégeant les enfantsen RDC (Loi n°09/010 du 10 janvier 2009) | 2019-11-08
SOFEPADI | Equipe Beni - Ruwenzori | La loi protégeant les enfantsen RDC (Loi n°09/010 du 10 janvier 2009) | 2019-11-13
SOFEPADI | Equipe Beni - Beu | La loi protégeant les enfantsen RDC (Loi n°09/010 du 10 janvier 2009) | 2019-11-13
ASP |  | Session n°3
ASP | Equipe 1 Kitshanga | Droits des enfants (Pge 10) | Le 03 déc. 2019
ASP | Equipe 2 Kitshanga | Droits des enfants (Pge 10) | Le 03 déc. 2019
ASP | Equipe 3 Kitshanga | Droits des enfants (Pge 10) | Le 03 déc. 2019
ASP | Equipe 4 Kitshanga | Droits des enfants (Pge 10) | Le 03 déc. 2019
ASP | Equipe 1 Mweso | Droits des enfants (Pge 10) | Le 04 déc. 2019
ASP | Equipe 2 Mweso | Droits des enfants (Pge 10) | Le 04 déc. 2019
ASP | Equipe 1 Nyamitaba | Droits des enfants (Pge 10) | Le 05 déce. 2019
ASP | Equipe 2 Nyamitaba | Droits des enfants (Pge 10) | Le 05 déce. 2019
SOFEPADI |  | Session n°3
SOFEPADI | Equipe Beni - Mulekera | La loi sur les violences sexuelles en RDC | 2019-11-25
SOFEPADI | Equipe Beni - Bungulu | La loi sur les violences sexuelles en RDC | 2019-11-25
SOFEPADI | Equipe Beni - Ruwenzori | La loi sur les violences sexuelles en RDC | 2019-11-27
SOFEPADI | Equipe Beni - Beu | La loi sur les violences sexuelles en RDC | 2019-11-27
ASP |  | Session n°4
ASP | Equipe 1 Kitshanga | Droits de l'homme (Pge 1 à 6) | Le 13 janv. 2020
ASP | Equipe 2 Kitshanga | Droits de l'homme (Pge 1 à 6) | Le 13 janv. 2020
ASP | Equipe 3 Kitshanga | Droits de l'homme (Pge 1 à 6) | Le 13 janv. 2020
ASP | Equipe 4 Kitshanga | Droits de l'homme (Pge 1 à 6) | Le 13 janv. 2020
ASP | Equipe 1 Mweso | Droits de l'homme (Pge 1 à 6) | Le 14 janv. 2020
ASP | Equipe 2 Mweso | Droits de l'homme (Pge 1 à 6) | Le 14 janv. 2020
ASP | Equipe 1 Nyamitaba | Droits de l'homme (Pge 1 à 6) | Le 15 janv. 2020
ASP | Equipe 2 Nyamitaba | Droits de l'homme (Pge 1 à 6) | Le 15 janv. 2020
SOFEPADI |  | Session n°4
SOFEPADI | Equipe Beni - Mulekera | Les 16 formes des violences basées sur le genre | 2019-12-10
SOFEPADI | Equipe Beni - Bungulu | Les 16 formes des violences basées sur le genre | 2019-12-10
SOFEPADI | Equipe Beni - Ruwenzori | Les 16 formes des violences basées sur le genre | 2019-12-16
SOFEPADI | Equipe Beni - Beu | Les 16 formes des violences basées sur le genre | 2019-12-16