**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS:** Haiti

**TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL :** Semestriel

**ANNEE DE RAPPORT:** 2021

|  |
| --- |
| **Titre du projet:** Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo - Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure**Numéro Projet / MPTF Gateway:**  |
| **Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):** [ ]  Fonds fiduciaire pays[ ]  Fonds fiduciaire régional**Nom du fonds fiduciaire:**       | **Type et nom d’agence récipiendaire:** NUNO Concern Worldwide (Agence coordinatrice) NUNO Lakou Lapè NUNO Sakala |
| **Date du premier transfert de fonds:** Février 2021**Date de fin de projet:** Août 2022 **Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre?** Non |
| **Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:**[ ]  Initiative de promotion du genre[x]  Initiative de promotion de la jeunesse[ ]  Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)[ ]  Projet transfrontalier ou régional |
| **Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):** **Agence récipiendaire Budget** Concern Worldwide (CWW): $ 847,445Lakou Lapè (LL): $ 441,919Sakala $ 210,636      $       Total: $ 1,500,000 Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 4%      \*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES\***Budgetisation sensible au genre:**Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: $ 638,023Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: $ 25,839       |
| **Marquer de genre du projet:** GM2**Marquer de risque du projet:** Moyen**Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »):** Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des conflits  |
| **Préparation du rapport:**Rapport préparé par: Beatriz Armada     Rapport approuvé par: Victoria Jean Louis      Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui |

**Partie 1 : Progrès global du projet**

**Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):**

Au cours de cette période, le partenariat entre Concern, Sakala et Lakou Lapè pour l’implémentation et le suivi du projet a été formalisé à travers les processus administratifs et financiers (contrats, politiques de protection des participant(e)s, safeguarding). Le partage de connaissances et le renforcement réciproque des capacités est un processus continue qui s’est renforcé avec le démarrage du projet.

Des processus de mise en place ont eu lieu pour préparer l’implémentation des activités du projet et pour adapter nos méthodologies à la dynamique actuelle du conflit. Le recrutement et induction du personnel a aussi eu lieu, ainsi que le processus d'acquisition du matériel et équipement de soutien. Le plan de travail détaillé, plan de mobilisation et les critères et la méthodologie de sélection des organisations communautaires de base que le projet soutiendra ont été élaborés, révisés et validés lors des réunions de planification internes. L’enregistrement de jeunes qui vont participer au projet sur la base de critères convenus a aussi commencé, néanmoins le processus a été temporellement suspendu à cause des problèmes de sécurité et des restrictions dû à l’augmentation de COVID.

En outre, le processus de mise en place du Comité de Pilotage en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC) ainsi que le Comité Consultatif de Jeunes (CCJ) a commencé et des sessions de travail ont eu lieu pour établir les Termes de Référence et les objectifs. Le CCJ est actuellement composé de 5 jeunes femmes et 6 jeunes hommes. De même, le rôle et le soutien que le MJSAC apportera à l'objectif commun de promouvoir la participation et le leadership des jeunes dans la consolidation de la paix ont été discutés.

Aucun changement n'est prévu en termes de zones de mise en œuvre du projet, ni en termes de résultats et d'impact établis par le projet. Un plan de mitigation a été élaboré pour différents scénarios possibles en ce qui concerne les élections éventuelles, et surtout en ce qui concerne une éventuelle augmentation des tensions et des conflits entre les différents groupes armés qui en résulteraient. En fonction de la dynamique du conflit, différentes stratégies d'adaptation sont proposées. En cas de conflit ouvert, les activités dans les communautés directement touchées seront suspendues pour assurer la protection de la population, tandis que des outils seront utilisés pour mettre l'accent et rendre visible la voix et l'opinion des jeunes touchés par le conflit. Il est important de noter que les conflits ouverts entre groupes armés, en raison de la dynamique du conflit et du manque de ressources, durent historiquement pendant une période de temps ponctuel (entre 1 jour et 2 semaines). Dans un scénario où il y aurait des tensions entre les groupes armés (mais pas de conflit ouvert), les activités se poursuivraient grâce aux ressources locales (personnel résidant dans les zones, groupes de jeunes et leaders communautaires et OCBs) et une mise en œuvre des activités dans des espaces neutres proches des communautés ciblés.

**Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):**

* Finalisation de l’enregistrement et baseline de 1500 jeunes qui participeront au projet
* Identification des besoins et des intérêts des jeunes en matière de cohésion sociale et aussi identification conjointe avec les jeunes d’activités visant à renforcer les liens entre jeunes de différentes quartiers (en particulier parmi les quartiers en conflit)
* Mise en œuvre d'activités culturelles, sportives et éducatives pour promouvoir la cohésion sociale
* Consultations des jeunes pour identifier des barrières et opportunités pour la promotion de la paix
* Début de la formation de leadership et transformation du conflit avec 500 Jeunes Agents de Paix
* Dialogues de paix et cercles de réflexion avec membres des groupes armés
* Sélection et renforcement des capacités de 10 Organisations Communautaires de Base (OCB) et 5 Groupes de Jeunes
* Support des OCB et Groupes de Jeunes dans la construction/renforcement d'un plan d'action pour la promotion de la paix, y compris les initiatives de paix qui seront cofinancées par le projet
* Analyses régulières de l'impact du projet sur les dividendes de paix et des leçons apprises avec le Comité de Pilotage, le CCJ et l'équipe MEAL

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

N/A

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

N/A

**Partie II: Progrès par Résultat du projet**

**Résultat 1: Un modèle de leadership non violent, paritaire, au service du développement des communautés est promu et adopté**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Le projet a été présenté dans les quartiers lesquels ont aussi été consultés et informés sur le processus d’enregistrement des jeunes intéressés à faire pars du projet. Cela a contribué à accroître ñ-l'appropriation par la communauté du projet et des initiatives et processus connexes observé à partir de l'intérêt croissant déclaré par les jeunes pour participer au projet. Un outil a été développé pour l’enregistrement électronique des jeunes et l’étude de base, à travers des tablettes, qui va nous permettre de mesurer l’impact.

Ce processus d'enregistrement a commencé dans deux quartiers mais a été temporairement suspendu pour des raisons de sécurité. Pendant cette période, 74 jeunes ont été enregistrés, 43 femmes et 31 hommes. Les tensions entre des groupes armés en conflit augmentent avec l'approche de la date du référendum (prévue pour le 27 juin mais reportée par la suite d’un décret gouvernemental le 7 juin), et depuis le début du mois de juin, le nombre de déplacements forcés, de décès et de violences généralisées a considérablement augmenté, affectant principalement Saint Martin et aussi Bel Air et Cité Soleil dans une moindre mesure. En outre, les cas de COVID ont augmenté et, en conséquence, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence le 22 mai. À ce titre, nous avons mené des consultations avec les principaux(les) leaders et parties prenantes et nous avons également réalisé une analyse du conflit avec le Comité Consultatif des Jeunes (CCJ). En conséquence, nous avons identifié certaines mesures de mitigation telles que l’adaptation de la méthodologie d'enregistrement aux nouvelles mesures de biosécurité et la priorisation des zones moins touchées par les tensions liées au référendum, tout en nous focalisant sur les stratégies de médiation du conflit avec des membres de groupes armés.

La consultation avec les jeunes concernant l'analyse du conflit est le préambule d'un processus de consultation communautaire, et donc un document officiel n'a pas encore été élaboré. Néanmoins, le compte rendu de la réunion avec le Comité Consultatif de Jeunes est annexé à ce document. Une fois le processus d'analyse des conflits terminé, un document avec les résultats et recommandations sera partagé avec PBF. Le comité est consulté régulièrement afin de comprendre la perspective des jeunes sur le contexte et le conflit, les implications pour les jeunes et les solutions qu'ils proposent. Tous ces éléments alimenteront l'analyse globale du conflit prévue.

Nous nous attendons que ces adaptations, dirigées par la communauté, permettront d'avoir un impact plus efficace dans la réduction de la violence. En outre, l'implication des jeunes, et le fait que ces réflexions avec les jeunes devront être plus fréquentes à mesure que le contexte deviendra plus complexe, devraient attirer davantage de jeunes et occuper une plus grande partie de leur temps, contribuant à réduire leur implication dans les actes de violence.

Le processus de sélection des 500 Jeunes Agents de Paix (JAP) a aussi été développée sur la base de leur intérêt, âge et participation dans les activités visant à promouvoir la paix, en veillant à garantir une équité de genre avec 50% des femmes. Le CCJ a souligné les obstacles à la participation, en particulier pour les jeunes femmes, aux processus de leadership et de changement social. Des stratégies ont donc été identifiées pour encourager la participation des femmes au processus d'enregistrement et au programme des JAP, en établissant un pourcentage de plus de 50 % de femmes afin de s'attaquer aux normes culturels et rôles traditionnels qui peuvent entraver la participation des femmes.

La méthodologie pour mettre à jour de l’analyse du conflit, y compris les consultations communautaires, a été définit avec l’objective d’avoir une seule procédure pour toutes les zones d’interventions, en détaillant les spécificités de chaque zone et les liens entre elles. Les rencontres avec les leaders des quartiers ont aussi commencé pour présenter le projet, et discuter des attentes, inquiétudes et contributions des membres de groupes armés permettant aux leaders de s'engager davantage et d'être mieux reconnus en tant qu'acteurs dans ces initiatives.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: *(*Limite de 1000 caractères*)***

Le projet utilise une approche transformative du genre. L’égalité entre les sexes et l’inclusion de la diversité (âge, sexe et handicap) ont été prise en compte dans la stratégie d’enregistrement des jeunes. Pendant les rencontres communautaires l’importance d’identifier des jeunes femmes motivées a été accentué. Comme résultat 58% des jeunes qui se sont enregistrés jusqu'à présent sont des femmes. L'outil de ligne de base contient également des questions spécifiques pour déterminer la participation et l'influence des jeunes femmes dans les processus de consolidation de la paix. De même, dans le recrutement de l’équipe, l’accent a été mise sur les femmes pour mitiger l’accès inégale au marché du travail.

La création du CCJ a aussi veillé à être inclusive et garder une représentation paritaire. Les consultations et les JAP, seront construits sur la base d’une représentation égale et participative des genres.

Enfin, la stratégie pour mettre à jour l’analyse du conflit prend en compte des risques spécifiques pour les hommes et les femmes, en outre des risques spécifiques pour les jeunes, Des consultations spécifiques seront menés avec les jeunes femmes et hommes.

**Résultat 2: Les liens verticaux et horizontaux entre les différents acteurs sont renforcés autour d’un agenda commun pour la paix.**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Les critères et la méthodologie de sélection des 10 Organisations Communautaires de Base (OCB) et 5 Groupes de Jeunes ont été développés et approuvés ; parmi les 10 OCB, au moins 4 seront d’organisations de femmes. Ainsi, dans le cadre de ce processus, une cartographie des Organisations Communautaires de Base (OCB) et Groupes de Jeunes actives dans les zones des interventions est en train d’être finalisé. 11 quartiers sur 15 ont finalisé la collecte de données pour la cartographie avec 119 organisations communautaires et groupes de jeunes. Cette cartographie a deux objectifs, d'une part elle sera la base pour commencer le processus de sélection des OCB qui seront soutenues par le projet mais aussi de ces possibles alliances, réseaux ou partenariats qui peuvent être renforcés par le projet pour encourager des initiatives communes dans le but de transformer le conflit (liens horizontaux). D'autre part, il servira de base de données que nous mettrons régulièrement à jour sur les associations communautaires afin de faciliter le renforcement de la société civile et des capacités locales (liens horizontaux et verticaux).

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** *(*Limite de 1000 caractères*)*

Dans le cadre des critères de sélection des OCB et des groupes de jeunes, outre la sélection d'au moins 5 groupes de femmes, le pourcentage de femmes au sein du comité directive des OCB a été inclus comme critère de sélection.

**Résultat 3: N/A**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** *(*Limite de 1000 caractères*)*

**Résultat 4: N/A**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** *(*Limite de 1000 caractères*)*

**Partie III: Questions transversales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Suivi:** Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)- Conception d'outils de M&E : ligne de base, registre des participants, registre des OCB- Début de l'enregistrement des participants et de ligne de base- Développement des bases de données pour le projet- Développement d'un système M&E avec les partenaires du projet -Rencontre de coordination et de suivi avec le MJSAC et les partenaires du projet | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? OuiLe projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui |
| **Evaluation:** Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?Non | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 16.100,00 $     Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation *(*Limite de 1500 caractères*)*: N/A |
| **Effets catalytiques (financiers):** Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | Nom de donnateur: Montant ($):N/A N/A                       |
| **Autre**: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) |       L'évolution récente du conflit à Cité Soleil, Bel Air et Saint Martin a rendu le contexte opérationnel plus difficile à manœuvrer, mais elle renforce également la nécessité des interventions prevues dans le cadre du projet. La mise en œuvre du projet est opportune et l'engagement des jeunes devrait détourner la participation des jeunes aux activités liées au conflit et les inciter à s'engager dans les actions et initiatives du projet qui promeuvent une autre forme de leadership paritaire et non-violent. Les changements dans la dynamique du conflit ont particulièrement touché Saint-Martin où la population d'au moins 7 zones a dû se déplacer vers des zones voisines après avoir été directement menacée par l'un des chefs armés. Dans cette zone, le projet mènera des processus de médiation afin de créer un environnement propice à la recherche de solutions pacifiques.Concern continue d'investir dans le renforcement des capacités des partenaires locaux par le biais de plans de formation et de renforcement des capacités des partenaires établis. Après l'achèvement de la cartographie, plus d'informations seront disponibles sur la capacité des organisations de femmes et de jeunes à Cité Soleil et le projet répondra aux besoins de capacité en conséquence.En ce qui concerne l'accès aux communautés, dans le cas de Cité Soleil, l'équipe du projet a toujours accès aux 11 quartiers ciblés, bien que durant cette période, l'équipe n'ait pas pu accéder à certaines communautés spécifiques pendant des périodes ponctuelles (environ 8 jours pendant cette période) en raison de conflits ouverts entre groupes armés (pendant le mois de juin et juillet l’enregistrement des jeunes ainsi que d’autres activités ont eu lieu dans les 11 quartiers). En raison des difficultés de sécurité pour accéder à certaines communautés à Saint Martin et à Bel Air, les activités seront menées avec la population des zones ciblées mais dans des zones « neutres » avoisinantes qui sont accessibles. C'est-à-dire que la mobilisation se fera au sein de chaque communauté mais les activités seront menées dans les zones avoisinantes. Cependant, à moyen et long terme, par le biais d'activités de médiation et de cohésion sociale, l'objectif est de réaliser des activités directement dans les communautés tel que prévue initialement.Tous les activités qui impliquent de réunir des personnes issues de quartiers en conflit seront réalisées dans des espaces neutres proches des communautés afin d'éviter tout risque éventuel pour la population (Do no Harm). |

**Partie IV: COVID-19**

*Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.*

1. Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

N/A

1. Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

La méthodologie pour les enquêtes de la ligne de base et l'enregistrement des participants a dû être adaptée aux mesures COVID-19 qui ont été décrétées le 22 mai, ainsi le nombre de personnes dans l'espace a été limité aux enquêteurs avec l'interviewé tandis que les autres personnes attendent à la maison jusqu'au créneau horaire qui leur correspond.

1. Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication

X☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables

☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières

☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes

☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »

☐ Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)

N/A

**Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:**

**Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)**

Durant cette période, la planification, la conception des outils et les processus de démarrage du projet, nécessaires à une bonne mise en œuvre et à la mesure de l'impact du projet, ont été réalisés. Par conséquent, nous n'avons pas encore d'indicateurs à rapporter. Au cours de la prochaine période, nous commencerons à mettre en œuvre toutes les activités prévues.

|  | **Indicateurs** | **Base de donnée** | **Cible de fin de projet** | **Etapes d’indicateur/ milestone** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Résultat 1**Un modèle de leadership non violent, paritaire, au service du développement des communautés est promu et adopté | Indicateur 1.1 # d’activités qui rassemblent plusieurs zones rivales (désagrégé par types d’activités et participants) | N/A |  4 | T4=2 activitésT5=2 activités | N/A |  |
| Indicateur 1.2 Efficacité de la prévention de la violence - Niveau moyen de confiance des jeunes garçons et hommes (engagés dans l’action) en leur capacité à prévenir la violence vis à vis des femmes et des filles. (Désagrégé par groupe cible, jeunes agents de paix, membres groupes armés) |  5.88 (score moyen)Il s'agit d'un résultat indicatif basé sur 74 jeunes. La ligne de base des 1500 jeunes sera finalisé au début du T2 | +25% | T1=étude de baseT6=étude de fin |       Le progrès sur cet indicateur sera mesuré lors de l'évaluation finale. |  |
| Indicateur 1.3 Index des capacités à faire face aux chocs - % de stratégies utilisées par les jeunes pour faire face aux chocs qui sont réversibles/positives parmi les jeunes agents de paix |  La ligne de base sera finalisé au T3 | + 30% |  T1=étude de baseT6=étude de fin | Le progrès sur cet indicateur sera mesuré lors de l'évaluation finale. |   |
| % de jeunes parmi les jeunes appuyés par l'Action qui ont une nouvelle source de revenu durable d’ici la fin du projet | La ligne de base sera finalisé au T3 | 75% | T1=étude de baseT6=étude de fin | Le progrès sur cet indicateur sera mesuré lors de l'évaluation finale. |  |
| Estime de soi - Score moyen sur l'échelle mesurant l'estime de soi parmi les jeunes appuyés par l’Action | 5.71 (score moyen)Il s'agit d'un résultat indicatif basé sur 74 jeunes. La ligne de base des 1500 jeunes sera finalisé au début du T2 | Augmentation de +2 pour au moins 50% des jeunes filles. | T1=étude de baseT6=étude de fin | Le progrès sur cet indicateur sera mesuré lors de l'évaluation finale. |  |
| Produit 1.11500 jeunes filles et garçons de 15-24 ans sont engagés dans des activités de cohésion sociale | Indicateur 1.1.1 # d’activités organisées par l’Action qui renforcent la cohésion sociale par trimestre |  N/A |  3 par trimestre (pendant 12 mois)  |  T2=3T3=3T4=3T5=3 |  N/A |  |
| Indicateur 1.1.2 # jeunes qui participent aux activités (sportive, éducative, consultative) |  N/A |  1500 jeunes de 15-24 ans |  T2=750T3=750T4=750T5=750 |  N/A |  |
| % de filles qui participent aux activités (sportive, éducative, consultative) | N/A | 50% | T2=50%T3=50%T4=50%T5=50% | N/A |  |
| Document qui présentent les barrières et opportunités à la promotion de la paix identifiées par les jeunes | N/A | N/A | Données disponibles T6 | N/A |  |
| Produit 1.2500 jeunes accèdent à des opportunités de développement socio-économique | Indicateur 1.2.1 % de jeunes (18-24ans) qui ont participé à au moins 80% des séances de formation (par module de formation) |  N/A |  75% |  Données disponibles T4 |  N/A |  |
| Indicateur 1.2.2 % de jeunes filles (18-24ans) qui participent aux activités |  N/A |  40% |  T2=40%T3=40%T4=40% |  N/A |  |
| % de jeunes (18-24ans) sur le total de jeunes formés qui démontrent des connaissances et compétences clés sur les modules (par module de formation) | N/A | 80% jeunes de 18-24 | T4 | N/A |  |
| % jeunes qui ont terminé et validé une formation professionnelle | N/A | 80% jeunes des 200 jeunes de 18-24 | Données disponibles T5 | N/A |  |
| % de jeunes qui ont mis en place ou renforcé une AGR | N/A | 80% jeunes des 300 jeunes de 18-24 ans | Données disponibles T5 | N/A |  |
|  | % de jeunes qui accèdent à des crédits à travers le groupe d'épargne et de crédit | N/A | 75% jeunes de 18-24 ans (dont au moins 40% de jeunes femmes) | T5T6 | N/A |  |
| Produit 1.3Les acteurs engagés dans les conflits (baz) sont sensibilisés sur la protection et s’engagent dans la réduction des violences basées sur le genre. | Indicateur 1.3.1 % leaders (Hommes) qui ont participé à au moins 80% des séances de formation sur les violences basées sur le genre |  N/A |  60% |  T3 |  N/A |  |
| Indicateur 1.3.2 # d'actions organisés par les leaders formés ayant pour objectif de renforcer l’environnement protecteur. |  N/A |  3 actions |  T4=3 actions |  N/A |  |
| **Résultat 2****Les liens verticaux et horizontaux entre les différents acteurs sont renforcés autour d’un agenda commun pour la paix** | Indicateur 2.1 % de jeunes hommes et femmes parmi les jeunes membres d’OCBs qui estiment qu’ils peuvent influencer les décisions qui les concernent. |  8.01 (score moyen)Il s'agit d'un résultat indicatif basé sur 74 jeunes. La ligne de base des 1500 jeunes sera finalisé au début du T2 |  60%, dont au moins 40% de jeunes femmes |  T1=étude de baseT6=étude de fin |  Le progrès sur cet indicateur sera mesuré lors de l'évaluation finale. |   |
| Indicateur 2.2 % de structures communautaires (OCB et groupe de jeune organisé) fonctionnelles |  N/A |  75% (10 OCBs et 5 groupes de jeunes, dont 4 OCBs de femmes) |  T2=évaluation situation initiales des OCBsT5=évaluation finale |  N/A |  |
| Produit 2.1 Les OCBs et les groupes de jeunes, plus inclusif, sont renforcées pour œuvrer à long terme à la construction de la paix | Indicateur 2.1.1 # d’OCBs et groupes de jeunes appuyés |  N/A |  10 OCBs et 5 groupes de jeunes ; dont 4 OCBs de femmes |  T2=10T3=15T4=15T5=15 |  N/A |  |
| Indicateur 2.1.2 # rencontres organisées avec les OCBs ou groupes de jeunes entre quartiers rivaux |  N/A |  5 |  T4=2 activitésT5=3 activités |  N/A |  |
| # OCBs et groupes de jeunes renforcés qui mettent en œuvre des activités de promotion de la paix | N/A | 15 | T4=5T5=10 | N/A |  |
| # initiatives pour la paix qui ont été co-financées par l’Action | N/A | 10 | T4=3T5=7 | N/A |  |
| Produit 2.2 Plaidoyer autour de la protection des droits humains et l’accès aux services de base avec les acteurs clés | Indicateur 2.2.1 # forums communautaires par trimestre |  N/A | 3 |  T4=3T5=3 |  N/A |  |
| Indicateur 2.2.2 % de représentants politiques (sur total engagé) qui participent à au moins 75% des rencontres et ateliers avec les jeunes |  N/A |  50% (dont au moins 30% de femmes) |  T2=40%T3=50%T4=60% |  N/A |  |
| Les représentants politiques comprennent les besoins des jeunes hommes et femmes de Cité Soleil (qualitatif) | N/A | mesuré qualitativement | T2 = collecte de données pour suiviT3 = idemT4= idem | N/A |  |
| Produit 2.3Les initiatives à tous les niveaux sont documentées et disséminées pour faire connaître les bonnes pratiques et acteurs clés | Indicateur 2.3.1 Base de données à jour des acteurs et initiatives de paix/cohésion sociale |  N/A | Base de données existante et à jour |  Données disponibles T5 |  N/A |  |
| Indicateur 2.3.2 % jeunes (15-24ans) qui rapportent participer activement dans 80% des revues trimestrielles de capitalisation et planification du projet |  N/A |  75% (dont au moins 50% de jeunes femmes) |  T1=60%T2=65%T3=70%T4=75%T5=80%T6=85% | 0% | Les premières sessions de travail ont eu lieu pendant le T1 avec la participation de 5 jeunes femmes et 6 jeunes hommes, nous sommes actuellement en train de concevoir et valider avec les participants les termes de référence |
|  | # articles publiés par les jeunes engagés dans le projet |  | 3, dont au moins 1 écrit par une jeune femme | T5 | N/A |  |